Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов _Совета депутатов  Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края__

наименование представительного органа муниципального образования

Постановление администрации Куканского сельского поселения «О назначении досрочных выборов Совета депутатов Куканского сельского поселения» от «28» августа 2017 г. № 50, день голосования назначен на 19 ноября 2017 года.

| Принятие решения о назначении выборов | – «28» августа 2017 года |
| --- | --- |
| Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | – «30» августа 2017 года |
| День голосования | – 19 ноября 2017 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
|  | Опубликование в СМИ и размещение на сайте администрации Куканского сельского поселения списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования ч. 6 ст. 20 Кодекса | Не позднее 28.10.2017 | Глава муниципального образования |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |
|  | Опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 02.09.2017 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
|  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ | Не позднее 02.09.2017 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ Возложение по решению избирательной комиссии муниципального образования полномочий окружной избирательной комиссии на иную избирательную комиссию ч. 3 ст. 28 Кодекса После принятия решения о назначении выборов Избирательная комиссия муниципального образования СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию ч. 2 ст. 15 Кодекса | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации муниципального района |
|  | Составление списка избирателей | Не позднее 07.11.2017 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию ч. 6 ст. 15 Кодекса | Не позднее 08.11.2017 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения ч. 1 ст. 17 Кодекса | С 09.11.2017 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии ч. 6 ст. 15 Кодекса | Не позднее 18.11.2017 | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования ч. 10 ст. 42 Кодекса | В течении 20 дней со дня опубликования по 19.09.2017 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения получения документов о выдвижении ч. 8 ст. 43 Кодекса ч. 14 ст. 45 Кодекса | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату письменного разрешения на открытие специального избирательного счета кандидата ч. 8 ст. 43 Кодекса ч. 14 ст. 45 Кодекса | При необходимости | Избирательная комиссия |
|  | Представление в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата ч. 1 ст. 48 Кодекса | не позднее 04.10.2017 до 18 часов по местному времени. | Кандидаты |
|  | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме документов ч. 4 ст. 48 Кодекса | После приема документов для регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, проверка достоверности сведений о кандидатах | Со дня представления документов о выдвижении кандидатов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата о неполноте представленных сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в иные документы, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, и их регистрации ч 2.8 ст. 49 Кодекса | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата ч. 1 ст. 50 Кодекса | В течение десяти дней после дня приема необходимых для регистрации документов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату решения об отказе в регистрации ч. 8 ст. 50 Кодекса | В течение суток с момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия |
|  | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации ч. 12 ст. 50 Кодекса | После принятия решения о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах ч.13 ст.50 Кодекса | В течении двух дней после их регистрации | Окружная избирательная комиссия |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей ч. 2 ст. 52 Кодекса | Не позднее чем через пять дней после регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой ин-формации |
|  | Назначение доверенных лиц ч. 1 ст. 54 Кодекса | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата ч. 2 ст. 54 Кодекса | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения по отзыву доверенных лиц ч. 4 ст. 54 Кодекса | После уведомления кандидатом, избирательным объединением | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Аннулирование регистрации доверенных лиц кандидата ч. 4 ст. 54 Кодекса | По решению кандидата либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом | Окружная избирательная комиссия |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры ч. 1 ст. 55 Кодекса | не позднее 13.11.2017, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата ч. 4 и ч. 5 ст. 55 Кодекса | не позднее 13.11.2017 | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру (отозванного избирательным объединением) ч. 9 ст. 55 Кодекса | После поступления заявления | Окружная избирательная комиссия |
|  | Уведомление лица, в отношении которого принято решение об отмене регистрации кандидата и выдача ему копии решения ч. 9 ст. 55 Кодекса | Незамедлительно | Окружная избирательная комиссия |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в окружную избирательную комиссию ч. 19 ст. 35 Кодекса | Со дня представления документов на регистрацию | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в избирательную комиссию муниципального образования ч. 19 ст. 35 Кодекса | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  | Назначение членов комиссий с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии ч. 19 ст. 35 Кодекса | После регистрации кандидата | Кандидат |
| АККРЕДИТАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Подача в Избирательную комиссию Хабаровского края заявки на аккредитацию представителя средства массовой информации и прилагаемых к ней документов, в том числе через соответствующую территориальную избирательную комиссию (при принятии решения Избирательной комиссией Хабаровского края) п. 11.2 ст. 30 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 2.2 постановления ЦИК России от 19 апреля 2017 г. № 80/698-7 | С 20 сентября по 15 ноября 2017 года | Главный редактор средства массовой информации |
|  | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации п. 3.2 постановления ЦИК России от 19 апреля 2017 г. № 80/698-7 | Не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, Избирательная комиссия Хабаровского края (территориальная избирательная комиссия по поручению Избирательной комиссии Хабаровского края) |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации ч. 3 ст. 77 Кодекса | Незамедлительно | Избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агитационный период п. 1 ст. 49 Федерального закона № 67-ФЗ |  |  |
|  | - для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов до ноля часов по местному времени 18.11.2017 | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | - для кандидата | Со дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и иных документов до ноля часов по местному времени 18.11.2017 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии в муниципальном периодическом печатном издании, а также в сети «Интернет» ч. 11 ст. 60 Кодекса | Не позднее 08.11.2017 | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
|  | Представление в избирательную ко-миссию муниципального образования копии экземпляра периодического печатного издания, в котором опубликована предвыборная программа политической партии, и адреса сайта в сети «Интернет» ч. 12 ст. 60 Кодекса | Не позднее двух дней после опубликования программы | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |
|  | Опубликование информации об источниках опубликования предвыборных программ политических партий через средства массовой информации ч. 13 ст. 60 Кодекса | Не позднее 15.11.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети «Интернет» ч. 3 ст. 58 Кодекса | С 14 ноября по 19 ноября 2017 года | Редакции средств массовой информации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Рассмотрение заявки о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч. 5 ст. 65 Кодекса | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственник, владелец помещения |
|  | Письменное уведомление избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам ч. 4 ст. 65 Кодекса | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения собственником, владельцем помещения зарегистрированному кандидату в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов ч. 4.1 ст. 65 Кодекса | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований ч. 2 ст. 65 Кодекса | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка ч. 9 ст. 66 Кодекса | Не позднее 19.10.2017 | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Опубликование и представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов ч. 3 ст. 66 Кодекса | не позднее 29.09.2017 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию: ч. 5 ст. 66 Кодекса | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты |
|  | экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов; |  |  |
|  | сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) агитационные материалы |  |  |
|  | копии документа об оплате изготовления агитационного материала из избирательного фонда |  |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах ч. 14 ст. 50 Кодекса | Не позднее 09.11.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования, ОИК, УИК |
|  | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов ч. 4 ст. 67 Кодекса | 18 и 19.11.2017 | Кандидаты, иные физические и юридические лица |

финансирование выборов

|  | Открытие специального избирательного счета кандидата ч. 2 ст. 70 Кодекса | После уведомления о выдвижении кандидата и получения разрешения об открытии специального счета до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам (после регистрации избирательной комиссией) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление документов для регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам ч. 2.1 ст. 70 Кодекса | После уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты (в случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам) |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам ч. 2.5 ст. 70 Кодекса | В течение трех дней после представления документов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов ч. 8 ст. 70 Кодекса | До дня голосования | ПАО Сбербанка Российской Федерации |
|  | Перечисление средств на счет избирательной комиссии муниципального образования ч. 2 ст. 68 Кодекса | не позднее 09.09.2017 | Администрация муниципального образования |
|  | Распределение средств на проведение выборов УИК ч. 5 ст. 68 Кодекса | Не позднее 31.10.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 8 ст. 75 Кодекса | Не позднее 29.11.2017 | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов ч. 8 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования сводного отчета об исполнении бюджетной сметы ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Публикация сводного отчета об исполнении бюджетной сметы, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств ч. 10 ст. 75 Кодекса | Не позднее чем через месяц со дня представления отчетов в представительный орган муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов: ч. 2 ст. 73 Кодекса - первый финансовый отчет - итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов для опубликования ч. 4 ст. 73 Кодекса | Не позднее чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Окружная избирательная комиссии |
|  | Представление окружной избирательной комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств ч. 5 ст. 73 Кодекса | Периодически по требованию окружной избирательной комиссии | ПАО Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Представление окружной избирательной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | По представлению избирательной комиссии в трехдневный срок, а за три дня до голосования немедленно | ПАО Сберегательного банка Российской Федерации |
|  | Направление в СМИ сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | Периодически | Окружная избирательная комиссия |
|  | Опубликование в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов ч. 5 ст. 73 Кодекса | В течение трех дней со дня получения информации | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней ч. 4 ст. 78 Кодекса | Не позднее 24.10.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней ч. 6 ст. 78 Кодекса | Не позднее 24.10.2017 | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня ч. 6 ст. 78 Кодекса | Не позднее 24.10.2017 | Окружная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней ч. 13 ст. 78 Кодекса | Не позднее 27.10.2017 | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения избирательной комиссии о месте и времени передачи бюллетеней ч. 14 ст. 78 Кодекса | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия, осуществившая закупку бюллетеней |
|  | Передача изготовленных избирательных бюллетеней в избирательную комиссию, разместившую заказ ч. 14 ст. 78 Кодекса | Не позднее 28.10.2017 | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии ч. 15 ст. 78 Кодекса | не позднее чем за 1 день до дня голосования | Окружная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч. 2 ст. 80 Кодекса | Не позднее 08.11.2017, а при проведении досрочного голосования в соответствии со статьями 81.1 Кодекса - не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства ч. 5 ст. 81.1 Кодекса | Не позднее 04 ноября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение в помещении избирательной комиссии муниципального образования досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства ч. 2 ст. 81.1 Кодекса | С 09.11.2017 по 15.11.2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении избирательной комиссии муниципального образования с приобщенными заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей ч. 12 ст. 81.1 Кодекса | Не позднее чем в день, предшествующий дню досрочного голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение в помещении участковой избирательной комиссии досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства ч. 2 ст. 81.1 Кодекса | С 16.11.2017 г. по 18.11.2017 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования ч. 1 ст. 80 Кодекса | С 08 до 20 часов по местному времени 19 ноября 2017 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей ч. 2 ст. 84 Кодекса | Сразу после окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение итогового заседания и подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке ч. 27 ст. 84 Кодекса | После подсчета голосов | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования ч. 30 ст. 84 Кодекса | После подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в окружную избирательную комиссию первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч. 31 ст. 84 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Председатель или секретарь участковой избирательной комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса, вывешивание копии протокола для всеобщего ознакомления ч. 32 ст. 84 Кодекса | После подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и подписание протокола о результатах выборов ч. 1 ст. 85 Кодекса | Не позднее 24 ноября 2017 года | Окружная избирательная комиссия |
|  | Принятие решения о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования ч. 12 ст. 85 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола | Окружная избирательная комиссия |
|  | Предоставление заверенных копий протокола о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования и сводной таблицы членам окружной избирательной комиссии, лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса абз. 1 ч. 16 ст. 85 Кодекса | После подписания протокола всеми присутствующими членами окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление в избирательную комиссию муниципального образования первого экземпляра протокола о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования и заверенной копии решения окружной комиссии о результатах выборов ч. 20 ст. 85 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола | Окружная избирательная комиссия |
|  | Предоставление второго экземпляра протокола о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования для ознакомления лицам, указанным в ч.3 ст. 36 Кодекса, вывешивание копии протокола для всеобщего ознакомления ч. 21 ст. 85 Кодекса | После подписания протоколов всеми членами окружной комиссии с правом решающего голоса | Окружная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ ч. 2 ст. 93 Кодекса | В течение одних суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования ст. 87 Кодекса | Не позднее 30 ноября 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей ч. 1 ст. 92 Кодекса | В пятидневный срок со дня опубликования решения о результатах выборов | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами представительного органа муниципального образования |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании ч. 5 ст. 92 Кодекса | После официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | Окружная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов ч. 3 ст. 93 Кодекса | Не позднее 19 декабря 2017 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов ч. 4 ст. 93 Кодекса | В течение двух месяцев со дня голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Хранение, передача и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов ст. 95 Кодекса | В соответствии с порядком определенным Кодексом | Избирательная комиссия муниципального образования |

При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах.